## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
1 | Noah | 2 | 3 | Finalitzada
2 | Alejandro | 1 | 2 | En progrés | La complexitat de adminsitrar els comptes amb la base de dades ha sigut relativament elevat, ha fet falta més investigació d'informació.
3 | Joan & Noah | 5 | 6 | En progrés | El disseny està implementat, falta acabar de programar correctament la funcionalitat.
4 | Alejandro | 1 | 1 | Finalitzada
5 | Noah | 3 | 3 | En progrés | La major part del temps ha anat a la investigació de informació per a implementar aquesta funcionalitat.
6 | Joan | 2 | 2 | En progrés | Aquesta funcionalitat està programada però falten fer proves per a assegurar el seu correcte funcionament.
7 | Joan | 1 | 1 | Finalitzada
8 | Alejandro & Noah | 5 | 5 | En progrés | Ja està feta quasi tota la cerca d'informació per a implementar aquestes funcionalitats. Faltaria acabar de programar-les.
9 | Alejandro | 2 | 2 | Finalitzada
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | Aquestes dues setmanes hem pogut treballar correctament i no hem trobat problemes respecte a la organització o la comunicació. Però fa falta reunir-nos per acabar de implementar les funcionalitat restants.
Perquè creieu que s'han produït? |  | Hem calculat malament el temps que dedicariem a la investigació de com implementar algunes funcionalitats i aixó ha comportat que algunes tasques no han sigut finalitzades.
Proposeu possibles sol.lucions. |  | La millor solució és realitzar una reunió grupal i organitzar correctament l'últim impuls a les funcionalitats de l'aplicació.
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | Hem continuat utilitzant eficientment les eines de comunicació per a la organiztació del treball de l'equip. Hem parlat per WhatsApp i hem realitzats reunions per a parlar sobre el progrés de les tasques.
Comentaris adicionals |  | Ja hem parlat per a organitzar-nos per a les següents setmanes i acabar l'aplicació.