## Pla de treball
Dates
Data d'inici | 2022-03-24
Data d'entrega | 2022-04-07
Tasques
Quines tasques proposeu aquestes dues setmanes?
ID Tasca | Descripció de la tasca | Estimació en hores | Justificació de l'estimació
1 | Disseny de la Splash Screen. | 2 hores | No ens hauria de portar gaire temps dissenyar la Splash Screen ja que serà un fons negre amb el nostre logo.
2 | Disseny de la pàgina de benvinguda. | 5 hores | La pàgina de benvinguda és la presentació de la nostra aplicació als usuaris, és per això que s'ha de fer amb cura. A més té informació lliscant, que haurem d'aprendre a implementar.
3 | Disseny de la pàgina de login i registre (inclosa la pàgina de restablir la contrassenya). | 3 hores | No hauria de portar gaire temps dissenyar les pàgines esmentades ja que són relativament bàsiques.
4 | Disseny de la interfície per afegir una nou compte. | 2,5 hores | La pàgina per tal d'afegir un nou compte no hauria de costar-nos gaire ja que és simple de dissenyar.
5 | Disseny de la interfície de la pàgina principal. | 10 hores | La página principal és la que més objectes i funcionalitats té, per tant és la que costarà més de dissenyar.
6 | Disseny de la interfície de la pàgina per afegir una despesa i afegir un ingrés. | 5 hores | Les pàgines per afegir ingressos i despeses són bàsiques però tenen bastantes coses i les volem dissenyar correctament.
7 | Implementar la base de dades i configurar-la per tal de controlar l'inici de sessió, el registre i el restabliment de la contrassenya. | 5 hores | Ens em de familiaritzar amb el Firebase i veure quines possibilitats ens ofereix.
Totes les tasques incloses a aquest taula han d'afegir-se prèviament al backlog de Trello. L'equip ha de sel.leccionar quines de les tasques incloses al backlog es duràn a terme aquestes dues setmanes. No es podràn afegir tasques adicionals en el transcurs del work package actual.
Equip
Membres |  |  | Tasques assignades
Líder setmanal | Noah Márquez |  | Tasca 1, 3, 5 i 7.
| Joan Maceo |  | Tasca 4, 6, 7.
| Alejandro Guzman |  | Tasca 2, 5 i 7.
El líder setmanal és l'encarregat de coordinar les tasques del grup, elaborar i entregar aquest informe a travès del Campus Virtual.
Breu questionari
Quins riscos penseu que pot haver-hi en aquest període? |  | Com a riscos segurament serà la falta de temps per les dates en les que ens trobem i es que aquestes dues properes setmanes tenim moltes entregues i setmana de parcials.
Quines tecnologies i/o metodologies penseu incloure? |  | Firebase, Splash Screen, diferents metodologies i implementacions de Material, entre d'altres.
Quant de temps creieu que dedicareu a aprenentatge i quant a desenvolupament? |  | Segurament en aquest període i durant tot el transcurs de la pràctica ens trobarem amb que un gran percentatge del temps (~50-60%) el dedicarem al aprenentatge, i la resta a desenvolupament. Això és degut a que mai abans havíem treballat amb l'Android Studio i tampoc havíem dissenyat cap app per Android, per tant moltes de les idees que poguem tenir les haurem de consultar a la xarxa.
Comentaris adicionals |  | Aquestes dues primeres semanes de pla de treball no han estat tan productives com les esperàvem. Això ve degut a que tot i no tenir parcial de PIS, teniem parcials i entregues de totes les altres assignatures i això ens ha tret molt temps.