## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
1 | Noah | 2 | 2 | Finalitzada
2 | Alejandro | 5 | 3 | En progrés | (com totes les que estan en progrés són pel mateix motiu, ho justifiquem a l'apartat de comentaris adicionals)
3 | Noah | 3 | 2.5 | En progrés
4 | Joan | 2.5 | 4 | En progrés
5 | Noah & Alejandro | 10 | 5 | En progrés
6 | Joan | 5 | 2 | En progrés
7 | Tots | 5 | 2 | En progrés
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | Sobretot la falta de temps i les hores dedicades a la recerca de com fer tot el que volíem.
Perquè creieu que s'han produït? |  | No direm que ha estat un problerma d'organització, sinó ben bé un tema de prioritzar les tasques que teniem per aquestes setmanes. No hem deixat de banda la nostra aplicació ja que hem estat buscant informació i ajuda per tal de saber com fer totes les funcionalitats que volem implementar, però no ens ha quedat temps per implementar-les.
Proposeu possibles sol.lucions. |  | La solució serà aprofitar tots aquests dies de festa per tal d'enllestir gran part de la nostra aplicació i aplicar tots els coneixements obtinguts durant aquestes dues setrmanes.
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | Hem estat en contacte tots els dies tant presencialment (en les estones que ens veiem a la Universitat) com en línea (WhatsApp & Google Meet).
Comentaris adicionals |  | Com vam comentar en el pla de treball, ja vam suposar que el que ens ocuparia més temps seria el fet de buscar com fer tot el que voliem implementar, aprendre a utiltizar Android Studio i moltes hores de recerca de com fer les coses. I així ha estat, hem utilitzat el temps que ens quedaba lliure aquestes dues setmanes (degut a les diverses entregues i parcials d'altres assignatures) per fer recerca i endinsar-nos en el món d'Android i no ens ha donat gairebé res de temps a implementar tot el que volíem. Però un cop fet aquesta recerca, i tenint vacances, esperem avançar fins tenir un alt % de l'aplicació enllestida.