## Pla de treball
Dates
Data d'inici | 2022-05-06
Data d'entrega | 2022-05-20
Tasques
Quines tasques proposeu aquestes dues setmanes?
ID Tasca | Descripció de la tasca | Estimació en hores | Justificació de l'estimació
1 | Disseny de la interfície de la pàgina principal per mostrar les gràfiques, el balanç actual i les últimes transaccions de l'usuari. | 10 hores | La pàgina principal és una de les més importants de l'aplicació i per això li hem de dedicar especial cura, per tal de mostrar el resum del compte de l'usuari d'una forma visual i òptima.
2 | Dissenyar i programar la interfície dels pressupostos. | 3 hores | Ja està finalitzat el disseny de la pàgina dels pressupostos, ara falta programar-ho per tal de que l'usuari pugui afegir un pressupost.
3 | Programar la interfície de moviments per a que es visualitzin les transaccions. | 5 hores | El disseny de la pàgina dels moviments (transaccions) ja està dissenyada, ara falta programar-la per tal de que mostri les transaccions de l'usuari.
4 | Programar la interfície del perfil per a escollir la foto de perfil o utilitzar la del compte de Google. | 3 hores | Al crear un nou compte volem donar la possibilitat a l'usuari d'escollir una imatge de perfil, ja sigui la que te al seu compte de Drive o una de la galeria.
5 | Programar la protecció amb emprempta. | 3 hores | Cal cercar informació de com implementar aquesta funcionalitat per tal d'oferir una capa de seguretat a l'usuari per tal de protegir la seva informació dins del seu propi mòbil.
6 | Acabar de programar la funció d'escollir data de la interfície de ingresos i de la de despeses. | 2 hores | Fent ús d'un DataPickerDialog donarem l'opció a l'usuari d'escollir la data en que s'ha fet la transacció. Ara falta actualitzar la data d'acord amb el que l'usuari hagi escollit.
7 | Acabar de programar la funció d'escollir fitxers adjunts de la interfície de ingresos i de la de despeses. | 5 hores | El disseny ja està realitzat, ara falta implementar aquestes dues funcions per tal de que l'usuari pugui afegir una imatge des de la càmera o des de la galeria per tal de tenir més informació sobre el moviment que vol registrar (per exemple, el tiquet de compra d'un producte)
8 | Revisar tots els layouts en dispositius diferents. | 5 hores | Hem de repasar els layouts de totes les activitats i fragments per tal de comprovar que s'adapten a qualsevol dispositiu sense cap problema.
Totes les tasques incloses a aquest taula han d'afegir-se prèviament al backlog de Trello. L'equip ha de sel.leccionar quines de les tasques incloses al backlog es duràn a terme aquestes dues setmanes. No es podràn afegir tasques adicionals en el transcurs del work package actual.
Equip
Membres |  |  | Tasques assignades
Líder setmanal | Alejandro Guzman |  | Tasca 1, 4, 7, 8
| Joan Maceo |  | Tasca 2, 5
| Noah Marquez |  | Tasca 1, 3, 6, 8
El líder setmanal és l'encarregat de coordinar les tasques del grup, elaborar i entregar aquest informe a travès del Campus Virtual.
Breu questionari
Quins riscos penseu que pot haver-hi en aquest període? |  | Els riscos que pensem que ens podem trobar són bàsicament com en els altres plans de treball: com implementar algunes funcions degut a la seva dificultat o falta de coneixiement. Per a evitar aquests riscos caldria investigar bé com implementar aquests funcionalitats.
Quines tecnologies i/o metodologies penseu incloure? |  | Firebase, diferents metodologies i implementacions de githubs que hem trobat per tal de graficar diagrames per tal de mostrar el balanç en tot moment de l'usuari, entre d'altres.
Quant de temps creieu que dedicareu a aprenentatge i quant a desenvolupament? |  | Degut a la dificultat d'algunes funcionalitats, en aquest període estimem que haurem de dedicar gran part del temps (40% aproximadament) a implementar les funcionalitats. També degut a la falta de coneixement de com implmentar-les correctament, la resta del temps (60% aproximadament) l'haurem de dedicar a l'aprenentatge i a investigar a internet (com ja hem vist a altres entregues, s'ha complert durant totes les setmanes de que implementar les funcionalitats no acostuma a ocupar gaire de temps; en canvi tota la recerca a la xarxa ens ocupa gran part del temps).
Comentaris adicionals |  | Per aquesta última entrega ens queda acabar de pulir alguns detalls a més de finalitzar d'altres per tal de que l'aplicació sigui el més estable possible.