## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
1 | Noah & Alejandro | 10 | 10 | En progrés | Encara ens falta mostrar les transaccions recents, fer que la gràfica s'actualitzi i modificar el disseny.
2 | Joan | 3 | 2 | En progrés | Estem discutint quina seria la forma més òptima per tal d'implementar aquesta part de l'aplicació.
3 | Noah | 5 | 3 | Finalitzada | Ja es mostren les transaccions que han estat afegides, però no s'actualitza automàticament encara.
4 | Alejandro | 3 | 2 | En progrés | Estem estudiant com realitzar aquesta funcionalitat.
5 | Joan | 3 | 3 | En progrés | Ja s'ha buscat informació de com s'ha d'implementar aquesta funcionalitat, falta dur-la a terme.
6 | Noah | 2 | 1 | Finalitzada | Ja està completament operativa aquesta funcionalitat.
7 | Alejandro | 5 | 5 | En progrés | Encara estem fent proves per tal d'aconseguir aquesta funcionalitat.
8 | Alejandro & Noah | 5 | 5 | En progrés | Ens trobem provant els diferents layouts a diferents dispositius per tal de comprovar que tot es veigui correctament.
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | Aquestes dues setmanes hem pogut treballar bastant bé tot i que se'ns ha acumulat bastanta feina de totes les assignatures.
Perquè creieu que s'han produït? |  | Havíem organitzat bastant bé el temps però a l'haver-se juntat tot, ens ha fet variar la feina que volíem realitzar. Tot i així, creiem que anem bé de temps.
Proposeu possibles sol.lucions. |  | La millor solució és realitzar una reunió grupal i organitzar correctament l'últim impuls a les funcionalitats de l'aplicació.
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | Hem continuat utilitzant eficientment les eines de comunicació per a la organiztació del treball de l'equip. Hem parlat per WhatsApp i hem realitzats reunions per a parlar sobre el progrés de les tasques.
Comentaris adicionals |  | Ja hem parlat per a organitzar-nos per a les següents setmanes i acabar l'aplicació.