## Pla de treball
Dates
Data d'inici | 2022-04-07
Data d'entrega | 2022-04-22
Tasques
Quines tasques proposeu aquestes dues setmanes?
ID Tasca | Descripció de la tasca | Estimació en hores | Justificació de l'estimació
2 | Disseny de la pàgina de benvinguda. | 2 hores | La pàgina de benvinguda al tenir recursos de pàgina lliscant, llavors s'ha de cercar més informació en relació a com implementar-ho correctament i implementar-ho.
3 | Disseny de la pàgina de login i registre (inclosa la pàgina de restablir la contrassenya). | 1 hora | Ja està quasi finalitzat el disseny d'ambdues pàgines però falta afegir algun aspecte de programació per tal de poder logear-se correctament i acabar d'ultimar el disseny.
4 | Disseny de la interfície per afegir una nou compte. | 2 hores | Falta ultimar el disseny i afegir l'aspecte funcional de la pàgina per tal de poder realment afegir un nou compte.
5 | Disseny de la interfície de la pàgina principal. | 5 hores | Tot i que hem dissenyat una part de la pàgina principal, la nostra idea és acabar-la afegint els aspectes visuals restants.
6 | Disseny de la interfície de la pàgina per afegir una despesa i afegir un ingrés. | 2 hores | Queda poc per acabar els dissenys d'aquestes dues pàgines sense cap aspecte funcional encara.
7 | Implementar la base de dades i configurar-la per tal de controlar l'inici de sessió, el registre i el restabliment de la contrassenya. | 3 hores | Fa falta acabar de familiaritzar-nos amb Firebase i acabar d'implementar correctament la base de dades a tota l'aplicació per a portar un recompte correcte dels usuaris presents.
8 | Programar la interfície per a configurar un nou compte. | 2 hores | Un dels primers aspectes funcionals que afegirem serà la configuració del nou compte que s'ha creat un usuari, per tal d'afegir les primeres despeses, imatge de perfil, etc.
9 | Creació de la classe que gestiona totes les dades de l'usuari com els diners estalviats, gastats, etc. | 1 hora | Realment aquesta tasca és una tasca senzilla, perquè només hem de crear els atributs, getters i setters necessaris per configurar la classe que gestiona totes les dades de l'usuari.
Totes les tasques incloses a aquest taula han d'afegir-se prèviament al backlog de Trello. L'equip ha de sel.leccionar quines de les tasques incloses al backlog es duràn a terme aquestes dues setmanes. No es podràn afegir tasques adicionals en el transcurs del work package actual.
Equip
Membres |  |  | Tasques assignades
Líder setmanal | Alejandro Guzman |  | Tasca 2, 5, 7, 8 i 9
| Joan Maceo |  | Tasca 4, 6, 7 i 8
| Noah Marquez |  | Tasca 1, 3, 5, 7 i 8
El líder setmanal és l'encarregat de coordinar les tasques del grup, elaborar i entregar aquest informe a travès del Campus Virtual.
Breu questionari
Quins riscos penseu que pot haver-hi en aquest període? |  | Com a riscos pensem que el principal pot ser que no sapiguem com acabar o avançar en les tasques degut a la dificultat de algunes, però això no serà un problema si investiguem suficient per internet.
Quines tecnologies i/o metodologies penseu incloure? |  | Firebase, diferents metodologies i implementacions de Material, entre d'altres.
Quant de temps creieu que dedicareu a aprenentatge i quant a desenvolupament? |  | En aquest període estimem que aproximadament un 70% del temps el dedicarem a desenvolupar les tasques que hem comentat en aquest mateix pla de treball i la resta (30%) ho continuarem dedicant a investigar i aprenent més sobre com implementar els dissenys i funcions a la nostra aplicació.
Comentaris adicionals |  | En Setmana Santa no tindrem segurament la comunicació habitual, però cadascú continuarà les seves tasques i ens possarem al dia a la tornada de vacances.