## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
2 | Alejandro | 2 | 3 | Finalitzada
3 | Noah | 1 | 1 | Finalitzada
4 | Joan | 2 | 3 | Finalitzada
5 | Noah & Alejandro | 5 | 5 | En progrés | La complexitat del disseny era més elevada de l'esperat i s'ha hagut de realitzar diverses cerques a internet per tal d'aprendre a dissenyar-la correctament.
6 | Joan | 2 | 2 | Finalitzada
7 | Tots | 3 | 4 | Finalitzada
8 | Tots | 2 | 2 | En progrés | Gran part del temps s'ha invertit en investigar com programar aquest aspecte funcional, ara només queda implementar-lo.
9 | Alejandro | 1 | 1 | Finalitzada
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | Aquestes dues setmanes hem tingut més temps que les passades dues, però el principal problema ha sigut la falta de comunicació, ja que ens ha faltat una sessió degut a la Setmana Santa, i cadascú ha anat fent, però la darrera setmana ja ens hem possat al dia.
Perquè creieu que s'han produït? |  | Realment ha sigut inevitable, ja que en Setmana Santa cadascú ha fet del que ha pogut la seva part, però independentment ja que estàvem de vacances.
Proposeu possibles sol.lucions. |  | La solució més òptima és, ara que estem al dia, continuar així i organitzar reunions setmanals per tal de redireccionar la nostra feina cap a un mateix sentit.
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | Degut al problema que hem comentat, ens han faltat reunions de Google Meet com solíem fer, però hem fet ús del WhatsApp per comunicar-nos sobre la feina que estàvem realitzant.
Comentaris adicionals |  | Les properes setmanes ja hem organitzat dues reunions setmanals per tal de possar-nos al dia i organitzar-nos de cara a l'entregable 2.